## Capa
HD - Healthy Delivery
Qde de Defeitos
Caso de Uso | Total de Cenários | Ciclo 1 | Ciclo 2 | Ciclo 3
UC01 - Manter produtos | 3 | 1
UC02 - Gerenciar Categoria | 3
UC03 - Manter usuários | 4
UC04 - Fazer pedido | 3
UC05 - Gerenciar Balconistas | 3
Totais
5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1

## AUX (hidden)
combo_SimNao
Sim
Não

## UC01 - Manter produtos
Total de Cenários
3
UC01 - Manter produtos
Script de Teste: |  | 1ºFazer login como adm // 2ºClicar em Produtos // 3ºClicar em novo produto // 4ºInserir os dados // 5°Clicar em Salvar
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | O usuário deve estar logado no Sistema e possuir perfil de acesso à essa funcionalidade .
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos | Plano de Ação
1 | Cadastrar um novo produto | Crepioca, crepioca , 10.00, Pratos Saudáveis, 1.jpg | O produto ser cadastrado com sucesso e ser listado na tabela de produtos | Aparece a mensagem que produto foi cadastrado com sucesso, mas ele não está sendo listado na tabela e nem no banco de dados. | 1 | 1 | Identificar e corrigir o erro no arquivo inserir.php na pasta produtos
2 | Excluir um produto | 17 | O produto ser excluido com sucesso e não aparecer mais na tabela de produtos | Nenhum encontrado | 0 | 1
3 | Editar algum produto | Crepioca, crepioca , 10.00, Pratos Saudáveis, 1.jpg | O produto ser editado com sucesso e aparecer as alterações na tabela de produtos | Nenhum encontrado | 0 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11

## UC02 - Gerenciar Categoria
Total de Cenários
3
UC02 - Gerenciar Categoria
Script de Teste: |  | 1ºFazer login como adm // 2ºClicar em Categorias // 3ºClicar em nova categoria // 4ºInserir os dados // 5°Clicar em Salvar
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | O usuário deve estar logado no Sistema e possuir perfil de acesso à funcionalidade .
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Cadastrar uma nova Categoria | Pratos Saudáveis, Pratos Saudáveis, pat.jfif | A categoria ser cadastrada com sucesso e ser listada na tabela de categorias | Nenhum encontrado | 0 | 1
2 | Excluir uma categoria | 5 | A categoria ser excluida com sucesso e não ser mais listada na tabela de categorias | Nenhum encontrado | 0 | 1
3 | Editar uma Categoria | Pratos Saudáveis, Pratos Saudáveis, pat.jfif | A categoria ser editada com sucesso e aparecer as alterações na tabela de categorias | Nenhum encontrado | 0 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11

## UC03 - Cadastrar-se
Total de Cenários
4
UC03 - Cadastrar-se
Script de Teste: |  | **Realizar login como adm ou cliente: 1ºEntrar no site // 2ºClicar em login // 3ºInserir os dados//4ºClicar em Logar **Cadastrar-se: 1ºEntrar no site//2ºClicar em login//3°Clicar em Cadastre-se//4°Preencher os dados//5°Clicar em Cadastrar **Recuperar senha: 1ºEntrar no site // 2ºClicar em login//3°Clicar em Recuperarsenha//4°Inserir E-mail//5°Clicar em Recuperar
Massa de Teste:
Pré-Condições:
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Realizar login como administrador | marina@gmail.com, 123 | Ser redirecionado para o painel administrativo | Nenhum encontrado | 0 | 1
2 | Realizar login como cliente | feliper297@gmail.com, 123 | Ser redirecionado para o site | Nenhum encontrado | 0 | 1
3 | Cadastrar-se | Marina Santos, 444.555.555-55, (66) 55555-5555, marina@gmail.com, 123 | Aparecer a mensagem que o usuário foi cadastrado com sucesso e limpar os campos | Nenhum encontrado | 0 | 1
4 | Recuperar senha | marina@gmail.com | Aparecer a mensagem que a senha foi enviada com sucesso para o e-mail | Nenhum encontrado | 0 | 1
5
6
7
8
9
10
11

## UC04 - Fazer pedido
Total de Cenários
3
UC04 - Fazer pedido
Script de Teste: |  | 1ºEntrar no site//2°Logar-se ou Cadastrar-se//3°Clicar em Produtos//4°Selecionar um produto e clicar em add ao carrinho//5°Dentro do carrinho Clicar em +produtos para adicionar mais produtos ao carrinho ou clicar em finalizar para realizar o pagamento//6°selecionar forma de pagamento//7ºinserir dados para entrega//8°Clicar em concluir para finalizar a compra
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | O usuário deve estar logado no Sistema
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Pagamento e entrega | marina@gmail.com, Japão, 25 , Jardim das Nações, Salto | Aparecer a mensagem de pedido finalizado e ser redirecionado para tela de login | Nenhum econtrado | 0 | 1
2 | Adicionar produtos ao carrinho | 44444444444, 2 | Que o produto apereça no carrinho e seja calculado o valor total e quantidade de produtos no carrinho | Nenhum econtrado | 0 | 1
3 | Excluir produtos do carrinho | Id do carrinho | Ao clicar no icone de remover o item seja excluido do carrinho | Nenhum econtrado | 0 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11

## UC05 - Fazer Login
Total de Cenários
3
UC05 - Fazer Login
Script de Teste:
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | Para o cliente realizar o login é necessário ter se cadastrado anteriormente
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Realizar login como administrador | feliper297@gmail.com, 123 | Ser redirecionado para o painel administrativo | Nenhum encontrado | 0 | 1
2 | Realizar login como cliente | jose@gmail.com , 123 | Ser redirecionado para o site | Nenhum encontrado | 0 | 1
3 | Recuperar senha | jose@gmail.com | Aparecer a mensagem que a senha foi enviada com sucesso para o e-mail | Nenhum encontrado | 0 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11

## UC06 - Acompanhar pedidos
Total de Cenários
2
UC06 - Acompanhar pedidos
Script de Teste: |  | 1ºFazer login como adm // 2ºClicar em Balconistas // 3ºClicar em novo balconista // 4ºInserir os dados // 5°Clicar em Salvar
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | O usuário deve estar logado no Sistema e possuir perfil de acesso à funcionalidade .
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Pedidos do Cliente | 00:42:33, 08/01/2021, 44444444444, 210.00, Mercado Pago | Assim que for feito os pedidos eles devem ser listados no painel do cliente | Nenhum encontrado | 0 | 1
2 | Pedidos no Painel do Balconista | 00:42:33, 08/01/2021, 44444444444, 210.00, Mercado Pago | Os pedidos feitos pelos clientes devem ser listados no menu de “Pedidos” e os pedidos concluidos devem ser listados em “Pedidos Concluidos” | Nenhum encontrado | 0 | 1
3
4
5
6
7
8
9
10
11

## UC07 - Manter Balconistas
Total de Cenários
3
UC05 - Gerenciar Balconistas
Script de Teste: |  | 1ºFazer login como adm // 2ºClicar em Balconistas // 3ºClicar em novo balconista // 4ºInserir os dados // 5°Clicar em Salvar
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | O usuário deve estar logado no Sistema e possuir perfil de acesso à funcionalidade .
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Cadastrar um novo balconista | 444.111.111-11, Jose Silva, (55) 55555-5555, jose@gmail.com | O balconista ser cadastrado com sucesso e ser listado na tabela de usuarios | Nenhum encontrado | 0 | 1
2 | Excluir um balconista | 22 | O balconista ser excluido com sucesso e não ser mais listado na tabela de usuarios | Nenhum encontrado | 0 | 1
3 | Editar um balconista | 444.111.111-11, Jose Silva, (55) 55555-5555, jose@gmail.com | O balconista ser editado com sucesso e aparecer as alterações na tabela de usuarios | Nenhum encontrado | 0 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11

## UC08 - Manter locais
Total de Cenários
3
UC08 - Manter locais
Script de Teste:
Massa de Teste:
Pré-Condições: |  | O usuário deve estar logado no Sistema e possuir perfil de acesso à funcionalidade .
Nr. Cenário | Descrição | Entradas | Resultado Esperado | Problemas/Observações | Qde. Defeitos | Qde. Ciclos
1 | Cadastrar Locais | Panorama | Mensagem que o Local foi cadastrado com sucesso | Nenhum encontrado | 0 | 1
2 | Excluir Locais | 8 | Os locais serem excluidos com sucesso e não ser mais listados na tabela de locais | Nenhum encontrado | 0 | 1
3 | Editar Locais | Panorama | O local ser editado com sucesso e aparecer as alterações na tabela de locais | Nenhum encontrado | 0 | 1
4
5
6
7
8
9
10
11